## 5W2H
5W2H — Sistema Web de Coleta e Análise de Dados
O quê? (What?) | Por quê? (Why?) | Onde? (Where?) | Quando? (When?) | Quem? (Who?) | Como? (How?) | Quanto? (How much?)
Sistema web de coleta e análise de dados sobre Redes Sociais e Marketing Digital | Demonstrar domínio de JavaScript fullstack, scraping, banco relacional e geração de documentos | Executado localmente via Node.js e acessado pelo navegador | Desenvolvido nos dias 14 e 15/05 | Equipe de desenvolvimento (grupo avaliado) | Node.js + Express + SQLite + Cheerio + Axios + HTML/CSS/JS | Sem custo — apenas dependências open source via npm
Estrutura do servidor e banco de dados (PB01, PB02) | Criar base sólida para persistência e API REST | Ambiente local Node.js | Dia 14/05 — Sprint 1 | Equipe de back-end | Express + SQLite + better-sqlite3 + seed script | Sem custo
Scraper e rotas de coleta (PB03, PB04, PB05) | Automatizar coleta de dados de sites externos | Servidor Node.js + web externo | Dia 14/05 — Sprint 1 | Equipe de back-end | Axios para HTTP + Cheerio para parsing + Regex para extração | Sem custo
Relatório com INNER JOIN (PB06) | Cruzar tabelas e expor dados consolidados via API | Banco SQLite + rota Express | Dia 14/05 — Sprint 1 | Equipe de back-end | Query SQL com INNER JOIN → rota GET /relatorio | Sem custo
Frontend: tela inicial e formulário (PB07, PB08) | Permitir interação do usuário via navegador | Navegador web (HTML/CSS/JS) | Dia 15/05 — Sprint 2 | Equipe de front-end | HTML + CSS + fetch API para integração com backend | Sem custo
Dashboard e geração de PDF (PB09, PB10) | Visualizar dados e exportar relatório em PDF | Navegador web + servidor Node.js | Dia 15/05 — Sprint 2 | Equipe de front-end | Chart.js para gráficos + pdfkit para geração de PDF | Sem custo
Script BASH e diagrama do sistema (PB11, PB12) | Facilitar inicialização e documentar arquitetura | Terminal e documentação do projeto | Dia 15/05 — Sprint 2 | Equipe completa | Shell script start.sh + diagrama via draw.io ou Mermaid | Sem custo