## Sprint Backlog
Sprint 1 — Infraestrutura, Banco de Dados e Rotas de API
Código | Funcionalidade | Etapas | Sub Etapas | Descrição da Etapa
PB01 | Estrutura do projeto e configuração do servidor | Inicializar repositório Node.js | npm init → instalar Express → criar app.js | Configurar base do servidor
|  | Organizar estrutura de pastas | Criar /routes, /db e /public → configurar .gitignore | Garantir organização do projeto
|  | Configurar servidor Express | Definir porta → adicionar middleware JSON → testar rota raiz | Servidor rodando localmente
PB02 | Criação e seed do banco de dados SQLite | Criar schema do banco | Definir tabelas temas e sites → criar arquivo db.js | Estruturar banco de dados
|  | Implementar conexão SQLite | Instalar better-sqlite3 → conectar ao arquivo .db → testar conexão | Banco acessível pelo app
|  | Popular com dados iniciais (seed) | Criar seed.js → inserir temas e sites padrão → executar seed | Dados de teste disponíveis
PB03 | Rotas POST e GET para temas e sites | Criar rotas de temas | POST /temas → GET /temas → validar corpo da requisição | CRUD de temas funcionando
|  | Criar rotas de sites | POST /sites → GET /sites → linkar ao tema correspondente | CRUD de sites funcionando
|  | Testar e documentar endpoints | Testar com Insomnia → corrigir erros → documentar respostas | Endpoints validados
PB04 | Scraper com Axios, Cheerio e Regex | Configurar cliente HTTP | Instalar Axios → criar função fetchPage → tratar erros de rede | Buscar HTML de URLs externas
|  | Parsear HTML com Cheerio | Carregar HTML → selecionar elementos → extrair texto relevante | Dados estruturados do DOM
|  | Aplicar Regex para extração | Criar padrões regex → aplicar nos textos → retornar dados limpos | Dados refinados por expressão regular