## Sprint Backlog
Sprint 3 — Dashboard, PDF, Script e Documentação
Código | Funcionalidade | Etapas | Sub Etapas | Descrição da Etapa
PB09 | Dashboard com tabela e gráfico | Criar tabela de dados | Buscar GET /relatorio → renderizar resultados em tabela HTML | Dados visíveis em tabela
|  | Integrar gráfico com Chart.js | Instalar Chart.js → configurar gráfico de barras → popular com dados | Visualização gráfica dos dados
|  | Estilizar e finalizar dashboard | Aplicar CSS → layout responsivo → atualização dinâmica dos dados | Dashboard profissional pronto
PB10 | Geração de PDF via pdfkit | Instalar e configurar pdfkit | npm install pdfkit → criar função gerarPDF → definir layout | Biblioteca configurada
|  | Criar rota GET /pdf | Buscar dados do banco → montar documento → enviar ao cliente | Rota de exportação PDF ativa
|  | Testar e ajustar PDF | Acessar rota → verificar conteúdo → ajustar formatação do documento | PDF gerado corretamente
PB11 | Script BASH de inicialização | Escrever script start.sh | Comandos npm install → node seed.js → node app.js em sequência | Script de setup pronto
|  | Configurar permissões de execução | chmod +x start.sh → testar em ambiente limpo → corrigir erros | Script executável sem erros
|  | Documentar uso no README | Adicionar instruções → descrever pré-requisitos → exemplos de uso | Usuário consegue iniciar o sistema
PB12 | Diagrama do sistema | Mapear componentes do sistema | Listar módulos → definir fluxos de dados → identificar dependências | Arquitetura mapeada
|  | Criar diagrama visual | Usar draw.io ou Mermaid → representar frontend, backend e banco | Diagrama criado e revisado
|  | Exportar e incluir na documentação | Salvar como PNG/PDF → incluir no README → descrever componentes | Documentação visual completa